EK II

Avrupa Topluluğu Tarafından Dış Faaliyetler

Çerçevesinde Finanse Edilen

Hibe Sözleşmeleri  İçin Geçerli Genel Koşullar

İÇİNDEKİLER

Genel ve İdari Hükümler

Madde 1 - Genel yükümlülükler                                                                                            2

Madde 2 - Bilgi ve mali ve teknik rapor sağlama yükümlülüğü                                      3

Madde 3 - Mali mes’uliyet                                                                                                    4

Madde 4 - Çıkar çatışması                                                                                                     4

Madde 5 - Gizlilik                                                                                                                 5

Madde 6 - Görünürlük                                                                                                           5

Madde 7 - Sonuçların ve ekipmanın mülkiyeti/kullanımı                                                     5

Madde 8 - Projenin değerlendirilmesi                                                                                   6

Madde 9 - Sözleşme değişiklikleri                                                                                          6

Madde 10 - Devir                                                                                                                   7

Madde 11- Proje uygulama süresi, süre uzatmaları, askıya alınma, mücbir sebepler ve     bitiş tarihi                                                                                                                                  7

Madde 12 - Sözleşmenin feshi                                                                                                8

Madde 13 - İlgili yasa ve anlaşmazlıkların çözümü                                                             9

Mali hükümler

Madde 14 - Uygun maliyetler                                                                                             10

Madde 15 - Ödemeler ve temerrüt faizi                                                                             11

Madde 16 - Hesaplar ve teknik ve mali kontroller                                                                  15

Madde 17 - Sözleşme Makamı tarafından sağlanacak finansmanın nihai tutarı                 16

Madde 18 - İstirdat (geri alma)                                                                                            17

GENEL VE İDARİ HÜKÜMLER

MADDE 1 – GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

1.1.  Faydalanıcı, Projeyi, kendi sorumluluğu altında, Ek I’deki Projenin Açıklamasına uygun şekilde ve orada belirtilen amaçların başarılmasını göz önünde tutarak uygular..

1.2.    Faydalanıcı, Projeyi, ilgili alandaki “en iyi uygulama” paralelinde, gerekli özen, verimlilik, şeffaflık ve gayretle ve aynı zamanda Sözleşme hükümleri ile uyumlu şekilde uygular..

Bu amaçla,  Faydalanıcı, Projenin, Projenin Açıklamasında belirtilen şekilde tam olarak uygulanabilmesi için,  gereken tüm mali kaynakları, insan kaynaklarını ve diğer maddi kaynakları seferber eder..

1.3.     Faydalanıcı, kendi başına veya Projenin Açıklamasında belirtilen bir ya da birden fazla Sivil Toplum Örgütü veya diğer kurum veya kuruluşlarla ortak olarak hareket eder. Faydalanıcı, Projenin sınırlı bir bölümünü (inşaat ve hizmetler) taşerona ihale edebilir. Ancak Projenin esas ve önemli bölümünü, Faydalanıcı ve, eğer varsa, ortakları üstlenir..

Eğer Faaliyetin uygulanması, Faydalanıcının sözleşme yapmasını içerirse, o zaman Ek IV’te belirlenen ihale usulleri ile  tabiiyet ve menşe kuralları geçerlidir.

Sözleşme Makamı, kendisi ile Faydalanıcının

ortak(lar)ı veya taşeronları arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi  tanımaz. Faydalanıcı, Projenin uygulanması konusunda, Sözleşme Makamına karşı tek başına sorumludur. Faydalanıcı, Madde 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16  ve 17  uyarınca kendisi için geçerli olan koşulların ortakları için de geçerli olacağı ve  ayrıca Madde 1, 3, 4, 5, 6, 8, ve 16 uyarınca yine kendisi için geçerli olan koşulların ise taşeronları için de  geçerli olacağı hususlarını taahhüt eder. Faydalanıcı, söz konusu taraflarla yapacağı sözleşmelere, bu taahhüdü yönündeki hükümleri uygun şekilde dahil eder..

1.4.      Bu sözleşmenin tarafları (“Taraflar”) sadece Faydalanıcı ve Sözleşme Makamıdır. Avrupa Komisyonu’nun Sözleşme Makamı olmadığı durumlarda, Avrupa Komisyonu Sözleşmeye taraf değildir. Buna rağmen, Avrupa Komisyonu, Sözleşmeye taraf olmadığı zamanda da, Sözleşme Makamının yaptığı hibenin Avrupa Topluluğu bütçesinden finansmanını temin etmek üzere1 Sözleşmeye onay ve destek sağlar ve buna göre Sözleşmenin  görünürlük ile ilgili  hükümleri geçerli olur.

1       Hibenin Avrupa Kalkınma Vakfı (European Development Fund) tarafından finanse edildiği durumlarda “Topluluk finansmanı” ibaresi, Avrupa Kalkınma Vakfı finansmanı anlamına gelir..

MADDE 2-   	BİLGİ VE MALİ VE TEKNİK RAPOR SAĞLAMA

YÜKÜMLÜLÜĞÜ

2.1.   Faydalanıcı, Projenin uygulanması hakkında gereken her türlü bilgiyi Sözleşme Makamına sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla, Faydalanıcı, ara raporlar ve bir nihai rapor hazırlar. Bu raporların her biri, bir teknik bölüm ve bir de mali bölümden oluşur. Bu raporlar, Projenin hangi kısmının Sözleşme Makamı tarafından finanse edildiğine bakılmaksızın, Projenin tamamını bir bütün olarak kapsarlar. Sözleşme Makamı herhangi bir zamanda ek bilgi talebinde bulunabilir ve bu bilgi talep edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde temin edilir..

2.2.   Her ara rapor, kapsadığı dönem içerisinde, Proje uygulamasının tüm yönlerinin tam bir tasvirini verir. Raporun organizasyonu, bir yanda  amaç(lar), sağlanan imkanlar, Proje Açıklamasında ifade edildiği şekilde beklenen sonuçlar, ve Proje bütçesi ayrıntıları; ve öte yanda kullanılan imkanlar, yapılan harcamalar ve (Proje Açıklamasında belirtilen başarı göstergeleri kullanılarak ifade edilecek olan) sonuçlar arasında, karşılaştırmaya imkan verecek şekilde yapılır. Raporda aynı zamanda Faydalanıcının, ve var ise her bir ortağının, rapor dönemindeki harcamalarına ilişkin bilanço ve beyanları ile, Proje uygulamasının bir sonraki aşamasına ilişkin çalışma planı yer alır.

2.3.  Nihai rapor, bu hususlara ilaveten, Projenin hangi koşullar altında yürütüldüğüne ilişkin  ayrıntılı bir açıklama; AB finansmanın görünürlüğünün temini için atılan adımlara ilişkin bilgi; Projenin etkisini değerlendirmede kullanılmak üzere gerekli bilgi; Madde 7.3’te atıfta bulunulan mülkiyet devirlerini kanıtlayan belgeler; Projenin tüm uygun maliyetleri hakkında nihai bilanço ve ayrıca Projenin gelir ve giderleri ile teslim alınan ödemelerin tam bir özetini gösterir bir mali tabloyu içerir..

2.4.      Rapor taslakları Sözleşme Dilinde hazırlanır. Raporlar, Sözleşme Makamına aşağıda belirtilen  aralıklarla sunulur:

A.  eğer ödemeler Madde 15.1’in 1. veya 3. seçeneğine göre yapılıyorsa: Özel Koşullar 2. Maddede belirtildiği üzere, uygulama döneminden sonra en geç üç ay içerisinde tek bir nihai rapor gönderilir;

B.  eğer ödemeler Madde 15.1’in 2. seçeneğine göre yapılıyorsa:

–   her ödeme talebi yanında bir ara rapor bulunur;

–   Özel Koşullar  2. Madde’de belirtildiği üzere uygulama sürecinden sonra en geç üç ay içerisinde  nihai rapor gönderilir..

Sözleşme Makamının, Avrupa Komisyonunun merkezi hizmet birimlerinden birisi olması halinde, nihai raporun sunulması için en son tarih, altı aya uzatılır.

2.5.  Faydalanıcının, Projenin izlenmesinden sorumlu Avrupa Komisyonu Delegasyonuna da raporların ek kopyalarını temin edeceğine dair bir hüküm, Özel Koşullar bölümünde bulunabilir..

2.6.      Eğer Faydalanıcı, nihai raporun Sözleşme Makamına sunulması için  Madde 2.4’te belirtilen son tarihte veya daha önce nihai raporu sunmaz ise, ve bu yükümlülüğü yerine getirmeyişinin nedenini belirten kabul edilebilir ve yeterli bir yazılı açıklama sunmaz ise, o zaman Sözleşme Makamı Madde 12.2 a) uyarınca sözleşmeyi feshedebilir ve halihazırda ödenmiş ancak belgelenmemiş miktarları geri alabilir..

Buna ek olarak, ödemelerin Madde 15.1’de belirtilen 2. seçeneğe göre yapıldığı durumlarda, eğer Faydalanıcı ara rapor sunmaz ise ve aynı zamanda Özel Koşullar Madde 2.2’de belirlenen tarihi takip eden her on iki aylık dönem sonunda ödeme talebinde bulunmaz ise, o zaman Faydalanıcı bunları yapmamasının nedenleri hakkında Sözleşme Makamını bilgilendirir ve Projede kaydedilen ilerlemeye ilişkin bir özet rapor sunar. Eğer Faydalanıcı bu yükümlülüğünü yerine getirmez ise,  Sözleşme Makamı Madde 12.2 a) uyarınca sözleşmeyi feshedebilir ve halihazırda ödenmiş ancak belgelenmemiş miktarları geri alabilir..

MADDE 3- MALİ MES’ULİYET

3.1.    Sözleşme Makamı, Projenin uygulaması sırasında Faydalanıcının personeli veya mülkiyetine  gelen herhangi bir zarar veya yaralanma dolayısı ile hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla Sözleşme Makamı bu gibi zarar veya yaralanmalar ile bağlantılı herhangi bir tazminat veya ödeme artışı talebini kabul etmez..

3.2.      Faydalanıcı, Projenin yürütülmesi esnasında sebep olabileceği her türlü zarar veya yaralanma da dahil olmak üzere, üçüncü taraflara karşı tek başına sorumlu olmayı kabul eder. Faydalanıcı; kendisi veya çalışanları, veya yasa ve yönetmeliklere göre bu çalışanların sorumlu olduğu kişiler tarafından yapılan bir usulsüzlük veya üçüncü kişilerin haklarının çiğnenmesi nedeniyle ortaya çıkan tazminat talebi veya davalarla ilgili olarak, Sözleşme Makamını her türlü sorumluluktan muaf tutar..

MADDE 4- ÇIKAR ÇATIŞMASI

Faydalanıcı, çıkar çatışması durumunun ortaya çıkmasını engellemek için tüm gerekli önlemleri almayı taahhüt eder ve çıkar çatışması oluşturan bir durumun ortaya çıkması veya ihtimalinin belirmesi halinde, Sözleşme Makamını durum hakkında derhal bilgilendirir.

Herhangi bir bireyin bu Sözleşmeye tabi işlevlerini tarafsız ve nesnel bir şekilde yerine getirmesi hususu, ailevi veya duygusal ilişkiler, siyasi ya da milli aidiyet ve ekonomik çıkar veya başka herhangi bir birey ile ortak çıkar dahil olmak üzere herhangi bir nedenle şüpheli hale gelirse, çıkar çatışması durumu vardır..

MADDE 5- GİZLİLİK

Madde 16’ya tabi olarak, Sözleşme Makamı ve Faydalanıcı, kendilerine gizlilik kaydı ile iletilen her türlü bilgi, belge ve diğer materyalin gizliliğini, son ödemeden sonra en az yedi yıl sonrasına kadar korumayı taahhüt ederler. Avrupa Komisyonunun Sözleşme Makamı olmadığı durumlarda dahi, Avrupa Komisyonu yine de Sözleşme Makamına iletilen her belgeye erişebilir ve aynı şekilde gizlilik gereğine riayet eder.

MADDE 6- GÖRÜNÜRLÜK

6.1.      Avrupa Komisyonu aksini onaylamadıkça veya talep etmedikçe, Faydalanıcı, uygulamakta olduğu Projeyi Avrupa Komisyonunun finanse ettiği veya eş finansman sağladığı hususunun halka duyurulması için gerekli tüm önlemleri alır. Bu önlemlerin, harici işlemlerin görünürlüğü konusunda Komisyon tarafından belirlenen ve yayımlanan ilgili kurallarla uyumlu olmasını temin eder.

6.2.     Spesifik olarak, Faydalanıcı, Projenin nihai alıcılarına verilen bilgide, kendi dahili raporlarında ve yıllık raporlarında, ve medya ile ilişkileri çerçevesinde, Projenin kendisi hakkında ve Avrupa Komisyonunun Projeye katkısı hakkındaki bilgiyi de dahil eder. Faydalanıcı, Avrupa Birliğinin logosunu uygun olan her yerde kullanır..

6.3.    Özellikle konferans ve seminerler bağlamında, Faydalanıcı tarafından Proje hakkında yapılan herhangi bir tebliğ veya yayında, Projenin AB finansmanından yararlandığı hususu belirtilir.  Faydalanıcı tarafından Proje ile ilgili yapılan herhangi bir yayında, bu yayın internet de dahil olmak üzere hangi şekilde veya araçla yapılmış olursa olsun, aşağıdaki ifade dahil edilir: “Bu belge Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden  sadece <Faydalanıcının Adı> sorumludur ve bu içeriğin herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş veya tutumunu yansıttığı  mütalaa edilemez.”

6.4.      Faydalanıcı, Sözleşme Makamına ve Avrupa Komisyonu’na, Faydalanıcının ismini ve adresini, hibenin amacını, azami hibe tutarını ve Projenin uygun maliyetlerinin Özel Koşullar Madde 3.2’de belirtilen finansman oranını yayımlama yetkisi verir. Bu bilginin yayımlanması Faydalanıcıyı tehlikeye düşürebilir veya ticari çıkarlarını zedeleyebilir ise, bu yayından istisna tanınabilir.

MADDE 7- SONUÇLARIN VE EKİPMANIN MÜLKİYETİ/KULLANIMI

7.1.     Proje sonuçlarının, raporların ve ilgili diğer belgelerin mülkiyeti ve isim hakkı ile fikri ve sınai mülkiyet hakları, Faydalanıcıya aittir..

7.2.   	Madde 7.1’in hükümlerine karşın, ve Madde 5’e tabi olarak, Faydalanıcı, Sözleşme Makamına (ve Sözleşme Makamı sıfatını taşımadığı durumlarda ayrıca Avrupa Komisyonu’na da) Projeden türetilmiş her belgeyi, mevcut fikri ve sınai mülkiyet haklarını çiğnememek koşuluyla serbestçe ve uygun gördüğü şekilde kullanma hakkını verir.

7.3.   Projenin uygulamasının sona ermesinden önce, Proje Bütçesinden karşılanan ekipman, araç ve diğer malzeme, Faydalanıcının yerel ortaklarına veya Projenin nihai alıcılarına devredilir. Ruhsat ve diğer mülkiyet devir belgelerinin kopyaları nihai rapora ek olarak dahil edilir.

MADDE 8- PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

8.1.      Eğer Komisyon bir ara dönem veya proje sonrası değerlendirme yaparsa, o zaman Faydalanıcı, Komisyona ve/veya Komisyonun bu konuyla görevlendirebileceği kişilere, değerlendirmeye yardımı olacak her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak görevini üstlenir ve adı geçenlere Madde 16.2’de tasvir edilen şekilde erişim hakkı tanır..

8.2.     Eğer Taraflardan biri (veya Avrupa Komisyonu) Projenin uygulanması sırasında bir değerlendirme yapar veya yaptırırsa, bu değerlendirme raporunun birer kopyasını diğer Tarafa (veya Taraflara) ve Avrupa Komisyonu’na da sunar..

MADDE 9- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

9.1.      Sözleşmede veya eklerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, bir ek metin şeklinde yazılı olarak  tesis edilir..

Faydalanıcının değişiklik talep etmesi halinde, eğer Faydalanıcı tarafından uygun bir şekilde belgelenmiş ve Sözleşme Makamı tarafından kabul edilmiş bir özel hal yok ise, o zaman Faydalanıcı değişiklik talebini değişikliğin yürürlüğe girmesi gereken tarihten bir ay önce Sözleşme Makamına sunar.

9.2.      Ancak, Sözleşme değişikliğinin, Projenin temel amacını etkilemediği ve değişikliğin mali sonucunun aynı bütçe kaleminde bir transferle sınırlı olduğu veya bütçe kalemleri arasında gereken transfer miktarının ilgili her bir uygun maliyet kaleminin başlangıçta  belirlenen miktarının  %15 veya daha azı ile sınırlı olduğu durumlarda, Faydalanıcı Sözleşmede değişikliği uygulayabilir ve daha sonra buna göre Sözleşme Makamını bilgilendirebilir. Bu yöntem, idari maliyetlerle ilgili kalemde değişiklik yapmak için kullanılmaz.

Adres değişiklikleri, banka hesabı değişiklikleri ve denetçi değişikliklerinin tebliğ edilmesi yeterlidir, ancak bu durum Faydalanıcının banka hesabı veya denetçi seçimine Sözleşme Makamınca muhalefeti engellemez..

Özel Koşullar Madde 7.1’de sözü geçen denetçinin bağımsızlığı veya profesyonel standartları hakkında,  Sözleşme imzalandığı zamanda bilinmeyen mütalaalar sonucu daha sonra şüphe ortaya çıkması halinde, Sözleşme Makamının denetçinin değiştirilmesini talep etme hakkı saklıdır..

9.3.      Bir Sözleşme değişikliği ek metni, hibe kararının sorgulanmasını gerektiren, veya hibe talebi ile başvuranlara eşit muamele yapılması hususuna aykırı düşen bir Sözleşme değişikliği tesis etme amacına veya etkisine haiz olamaz.  Özel Koşullar Madde 3.2’de belirtilen azami hibe tutarı artırılamaz..

MADDE 10- DEVİR

Sözleşme veya Sözleşme ile ilgili ödemeler,  Sözleşme Makamının önceden yazılı rızası alınmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü taraflara devredilemez  ..

MADDE 11- 	PROJENİN UYGULAMA SÜRESİ, SÜRE UZATMALARI,

ASKIYA ALINMA, MÜCBİR SEBEPLER VE BİTİŞ TARİHİ

11.1.  Projenin uygulama süresi, Özel Koşullar Madde 2’de belirtilmiştir. Faydalanıcı, Projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek her durum hakkında Sözleşme Makamını derhal  bilgilendirir. Faydalanıcı, uygulama süresinin bitiş tarihinden en geç bir ay önce Proje uygulama süresinin uzatılması talebinde bulunabilir. Bu talebin değerlendirilmesi için gerekli her türlü destekleyici kanıt, taleple beraber sunulur.

11.2.    Eğer mevcut koşullar (esas itibarı ile mücbir sebepler) Projenin devamını çok güç  veya tehlikeli kılıyorsa, o zaman Faydalanıcı  Proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını askıya alabilir. Faydalanıcı bu durumda Sözleşme Makamını gecikmeden bilgilendirir ve tüm ilgili  ayrıntıları sağlar. Tarafların her biri Madde 12.1’e uygun olarak Sözleşmeyi feshedebilir. Eğer Sözleşme feshedilmez ise, o zaman Faydalanıcı, Projenin askıya alınma süresinin mümkün olduğunca kısaltılması için gayret eder ve koşullar tekrar imkan verdiği zaman uygulamayı tekrar başlatarak, Sözleşme Makamını bilgilendirir..

11.3.  Sözleşme Makamı da, mevcut koşullar (esas itibarı ile mücbir sebepler) Projenin devamını çok güç  veya tehlikeli kılıyorsa, Projenin tamamının veya bir kısmının uygulamasının askıya alınmasını Faydalanıcıdan talep edebilir. Tarafların her biri Madde 12.1’e uygun olarak Sözleşmeyi feshedebilir. Eğer sözleşme feshedilmez ise, o zaman Faydalanıcı, Faaliyetin askıya alınma süresinin mümkün olduğunca kısaltılması için gayret eder ve koşullar tekrar elverdiğinde, Sözleşme Makamının önceden alınan yazılı onayı ile,  uygulamayı tekrar başlatır.

11.4.    Projenin uygulama süresi, Projenin yeni uygulama koşullarına uyarlanması için gerekli olabilecek Sözleşme Değişiklikleri baki kalmak üzere, askıya alınma süresinin uzunluğu kadar uzatılır.

11.5.    Mücbir Sebepler, Taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, ancak  Tarafların kontrolü dışında olan, bunların (veya yüklenicilerin, aracıların veya çalışanların) hata veya ihmaline bağlanamayan, bütün çabalara rağmen aşılamayan, ve  öngörülmesi mümkün olmayan, istisnai durum veya olaylardır. Ekipman veya malzemedeki kusurlar ya da bunları kullanıma hazır hale getirmedeki gecikmeler, endüstriyel ilişkilerde anlaşmazlıklar, grevler, veya mali güçlükler mücbir sebep olarak nitelendirilemez. Eğer Taraflardan biri yükümlülüklerini mücbir sebep nedeniyle yerine getiremiyorsa, Sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmaz. Madde 12.2 ve 12.3 baki kalmak üzere, mücbir sebeple karşılaşan Taraf gecikmeksizin diğer Tarafı olayın mahiyeti, muhtemel süresi ve sorunun öngörülebilir etkileri hakkında bilgilendirir ve olabilecek zararları önlemek için tüm önlemleri alır.

11.6.    Sözleşme, Madde 12 uyarınca feshedilmemiş ise, Avrupa Topluluğu’nun bu Sözleşme çerçevesindeki  ödeme yükümlülükleri, Özel Koşullar Madde 2’de belirtilen uygulama süresinin bitmesinden 18 ay sonra sona erer..

Sözleşme Makamı, bitiş tarihindeki herhangi bir erteleme hakkında Faydalanıcıyı bilgilendirir..

MADDE 12- SÖZLEŞMENİN FESHİ

12.1.    Eğer Taraflardan biri Sözleşmenin artık etkin ve uygun şekilde icra edilemeyeceğini düşünüyorsa, diğer Tarafa danışır. Herhangi bir çözüm üzerinde mutabakata varılamaz ise, Taraflardan herhangi biri, iki ay öncesinden yazılı olarak tebliğ etmek suretiyle, tazminat ödemek durumunda kalmaksızın Sözleşmeyi feshedebilir..

12.2.    Faydalanıcının aşağıda belirtilen herhangi bir fiil veya durumu halinde, Sözleşme Makamı, önceden tebliğ etmeksizin ve herhangi bir şekilde tazminat ödemeksizin Sözleşmeyi feshedebilir:

a)   Gerekçe olmaksızın üzerine düşen yükümlülüklerden herhangi birini  yerine getirmemesi ve bu yükümlülüklere uyması talebi bir mektupla kendisinde tebliğ edildikten sonra geçen 30 gün içerisinde de bunu yapmaması ve bunun için de tatmin edici bir gerekçe göstermemesi  halinde;

b)   İflas veya tasfiye halinde olması; işlerinin mahkemelerce idare ediliyor olması; alacaklılarla herhangi bir düzenlemeye girmiş olması; iş veya faaliyetlerini askıya almış olması; bu  meselelerle ilgili dava veya takip konusu olması; veya ulusal mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olması halinde;

c)   Profesyonel faaliyeti ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm niteliğinde bir karar ile mahkumiyet almış olması; veya, makul herhangi bir yolla kanıtlanmış olmak kaydı ile, ciddi bir görevi kötüye kullanma fiilinden suçlu bulunmuş olması;

d)   Dolandırıcılık veya yolsuzlukla iştigal etmesi veya bir suç örgütüne ya da Topluluğun mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir faaliyete dahil olması; bu husus Faydalanıcının ortakları, taşeronları ve aracıları için de geçerlidir;

e)   Eğer bu husus Sözleşmeye ek metinle tespit edilmedi ise Tüzel kişiliğinin değişmesi;

f)   Madde 4, 10 ve 16’ya uymaması;

g)   Sözleşmede öngörülen hibeyi almak için yanlış veya eksik beyanlarda bulunması yada gerçeği yansıtmayan raporlar sunması.

12.3.    Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Faydalanıcı, Projenin sadece uygulanmış olan kısmı için hibeden ödeme alma hakkına sahip olur ve Sözleşme feshinden sonra uygulanmak üzere tesis edilmiş olan mevcut taahhütlere ilişkin maliyetler bunun dışında kalır. Faydalanıcı bu amaçla Madde 2’ye göre bir ödeme talebi ve bir nihai raporu işleme koyar..

12.4.    Ancak, Faydalanın Madde 12.1 çerçevesinde Sözleşmeyi haksız olarak feshi halinde veya Madde 12.2 d), e) ve g)’de belirtilen durumlarda, Sözleşme Makamı, söz konusu fiil yada durumun ciddiyeti ile orantılı olarak ve Faydalanıcıya da kendi gözlemlerini kayda geçirme imkanı tanıdıktan sonra, hibeden o zamana kadar ödenmiş olan miktarların tamamının veya bir kısmının geri ödenmesini talep edebilir.

12.5.    Sözleşme Makamı bu Madde uyarınca sözleşmeyi feshetmeden önce, veya fesih yerine,  ihtiyati bir tedbir olarak önceden haber vermeksizin ödemeleri askıya alabilir..

12.6.    Bu Sözleşmenin imzalanmasını takiben üç yıl içinde herhangi bir ödeme yapılmaması halinde, Sözleşme kendiliğinden fesh olur.

MADDE 13-  İLGİLİ YASA VE ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

13.1.  Bu Sözleşme, Sözleşme Makamının ülkesinin yasalarına tabidir veya, Sözleşme Makamının Avrupa Komisyonu olduğu hallerde, Belçika yasalarına tabidir.

13.2.    Taraflar, bu Sözleşmenin uygulanması esnasında aralarında doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın dostane çözümü için mümkün olan tüm gayreti sarf eder. Bu amaçla Taraflar konumlarını ve mümkün buldukları çözümleri yazılı olarak birbirlerine iletirler ve ikisinden birinin talebi ile birlikte toplantı yaparlar. Herhangi bir Taraf, kendisine iletilen dostane çözüm talebine 30 gün içerisinde yanıt verir. Bu süre aşıldığında, veya ilk talebin ardından 120 gün içerisinde dostane bir çözüme ulaşma girişimi ile bir anlaşmaya varılmadı ise, Tarafların her biri kendi Tarafının bu prosedürü başarısız olarak değerlendirdiğini diğer tarafa bildirebilir..

13.3.    Dostane bir çözüme ulaşma konusunda başarısız kalınması halinde ve eğer Avrupa Komisyon Sözleşme Makamı değilse, o zaman anlaşmazlık, tarafların ortak kararı ile Avrupa Komisyonu’nun arabuluculuğuna sunulabilir. Arabuluculuk prosedürünün başlatılmasından sonra 120 gün içinde eğer herhangi bir anlaşmaya varılamazsa, Tarafların her biri kendi Tarafının bu prosedürü başarısız olarak değerlendirdiğini diğer tarafa bildirebilir.

13.4.  Yukarıdaki prosedürlerin başarısız olması halinde her iki taraf da anlaşmazlığı Sözleşme Makamının ülkesinin mahkemelerine veya, Sözleşme Makamının Avrupa Komisyonu olması durumunda, Belçika mahkemelerine götürebilir.

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 14- UYGUN GİDERLER

14.1.    Bir maliyetin, Projenin doğrudan maliyeti olarak uygun sayılması için, şu hususları sağlaması gerekir:

–   Projenin uygulanabilmesi için gerekli olması, Sözleşmede yeri olması ve özellikle harcanan paranın karşılığının alınması ve maliyet etkinliği bakımından, sağlam mali yönetim ilkeleri ile uyumlu olması;

–   Özel Koşullar Madde 2’de tasvir edildiği şekli ile Projenin uygulanması sürecinde, Faydalanıcı ya da ortakları tarafından yapılmış olması; ki, Faydalanıcı veya bir ortağının bu giderle ilgili olarak fiilen ne zaman harcama yaptıkları, nihai denetleme bakımından bu maliyetin uygun maliyet statüsünü etkilemez;

–   Faydalanıcının veya ortaklarının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı olması ve saptanabilir, doğrulanabilir olması ve orijinal belgelerle kanıtlanması.

14.2.    Yukarıdaki hükümlere tabi olarak ve Ek IV’ün hükümleri de ilgili oldukları durumlarda baki kalmak üzere, aşağıda belirtilen doğrudan maliyetler, uygun maliyetlerdir:

–   Proje uygulaması ile görevlendirilen personel maliyetii, ki bu esas ücret ile birlikte sosyal güvenlik primleri ve özlük hakları ile ilgili diğer maliyetlere tekabül eder; şu kadarla ki, söz konusu ücret ve diğer personel maliyetleri Faydalanıcı ve ortaklarının olağan maliyet düzeyini aşmaz;

–   Proje uygulamasına katılan personelin ulaştırma ve harcırah maliyetleri, ki bunlar da  Faydalanıcı veya ortaklarının olağan maliyet düzeyini aşmaz; ve herhangi bir sabit harcırah ödemesi Avrupa Komisyonu’nun yıllık olarak onayladığı ölçüleri aşmaz;

–   Ekipman (yeni veya kullanılmış) ve hizmet satın alma maliyeti; piyasa fiyatları ile uyumlu olmaları kaydı ile;

–   Sarf malzemeleri maliyetleri;

–   Taşeron giderleri;

–   Doğrudan doğruya Sözleşmenin gereklerinden kaynaklanan maliyetler (bilgi yayımı, Projeye özel değerlendirme çalışması, denetimler, tercüme, baskı ve fotokopi, sigorta vb. giderler) ve bunlarla ilgili finansal hizmetlerin maliyetleri (özellikle havale ve mali teminat hizmetleri maliyetleri);

14.3.    Aşağıdaki maliyetler uygun değildir:

–   Borçlar, ve zarar veya borç karşılıkları;

–   borçlu olunan faiz;

–   başka bir çerçevede halihazırda finanse edilen kalemler;

–   Projenin uygulanması için doğrudan doğruya gerekli olmadıkça, arsa veya bina satın alımı; ki, Projenin uygulanması için satın alınan arsa veya bina Proje bitiminde Projenin nihai alıcılarına devredilir;

–   Döviz kurundan kaynaklanan kayıplar;

–   KDV de dahil olmak üzere vergiler (ilgili mevzuatın vergi giderlerinin karşılanmasını öngördüğü ancak Faydalanıcının vergi iadesi alamadığı durumlar dışında).

14.4.    Faydalanıcının, Proje  ile ilgili genel maliyetleri karşılamak için, uygun doğrudan maliyetlerin % 7 (yedi)’sini aşmamak kaydı ile toplu bir ödeme, dolaylı maliyet olarak talep edilebilir..

Sözleşme bütçesinin bir başka kalemine dahil olan maliyet öğelerini içermemek kaydı ile, dolaylı maliyetler uygundur..

Eğer Faydalanıcı, Avrupa Komisyonu’ndan başka yollarla işletme hibesi alıyorsa,  dolaylı maliyetler uygun değildir.

İşbu 14.4 sayılı Madde, işletme hibesi için geçerli değildir.

14.5.    Faydalanıcı veya ortakları tarafından yapılan herhangi bir ayni katkı, ki bunlar Ek III’te ayrı olarak sıralanır, gerçek harcamaları temsil etmedikleri itibarı ile, uygun maliyetr değildir. Faydalanıcı bu maliyetleri ortak finansman olarak muameleye koyamaz.

Buna karşın, Faydalanıcı, bu tür katkıyı, Projenin Açıklamasında hükmü olduğu şekli ile yapmayı taahhüt eder..

MADDE 15- ÖDEMELER VE TEMERRÜT FAİZİ

15.1.    Ödeme prosedürleri Özel Koşullar Madde 4’te belirtilmiştir ve aşağıdaki üç seçenekten birine tekabül eder:

Seçenek 1: Uygulama süresi 12 ayı geçmeyen veya Sözleşme Makamı tarafından sağlanan finansmanın 100.000 Euro’yu geçmediği Projeler

Sözleşme Makamı hibeyi Faydalanıcıya aşağıdaki şekilde öder:

ﾷ   Özel Koşullar Madde 3.2’de belirtilen toplamın %80’inin ön finansmanı, Sözleşme Makamının aşağıda belirtilen belgeleri teslim almasından sonraki 45 gün içinde ödenir:

–   her iki tarafça imzalanmış Sözleşme,

–   Ek V’ te yer alan örneğe uygun ödeme talebi, ve

–   Eğer Madde 15.7 kapsamında gerekiyorsa, mali teminat;

ﾷ   Bakiye miktar, bakiye miktar için Ek V’teki örneğe göre hazırlanmış ödeme talebi ile birlikte gelen nihai raporu, Sözleşme Makamının Madde 15.2 uyarınca onaylamasından sonraki 45 gün içinde ödenir.

Seçenek 2: Uygulama süresi 12 aydan fazla olan ve Sözleşme Makamının sağladığı finansman 100.000 Euro’dan fazla olan Projeler

Sözleşme Makamı Faydalanıcıya hibeyi aşağıdaki şekilde öder:

ﾷ   Özel Koşullar Madde 4’te belirtilen şekilde, Sözleşme Makamınca finanse edilen tahmini bütçenin ilk 12 (oniki) aylık bölümünün % 80’i oranında ilk ön finansman taksidi, Sözleşme Makamının aşağıda belirtilen belgeleri teslim almasından sonraki 45 gün içinde ödenir:

–   her iki tarafça imzalanmış Sözleşme,

–   Ek V’ te yer alan örneğe uygun ödeme talebi, ve

–   Eğer Madde 15.7 kapsamında gerekiyorsa, mali teminat;

ﾷ   Özel koşullar Madde 4’te belirtilen miktarın daha sonraki ön finansman taksitleri, Sözleşme Makamının aşağıda belirtilen belgelerle sunulacak bir ara raporu Madde 15.2 uyarınca onaylamasından sonraki 45 gün içinde ödenir:

–   Ek V’te yer alan örneğe uygun ödeme talebi,

–   Eğer Madde 15.6 kapsamında gerekiyorsa, bir denetim raporu,

–   Eğer Madde 15.7 kapsamında gerekiyorsa, mali teminat;

ﾷ   Bakiye miktar, Sözleşme Makamının aşağıdaki belirtilen belgelerle sunulacak nihai raporu Madde 15.2 uyarınca onaylamasından sonraki 45 gün içinde ödenir:

–   Bakiye miktar için, Ek V’teki örneğe uygun ödeme talebi,

–   Madde 15.6’ya uygun bir denetim raporu.

Daha fazla ön finansman, sadece (Özel Koşullar Madde 3.2’ de belirtilen yüzdenin uygulanması çerçevesinde) Sözleşme Makamı tarafından finanse edilen harcamaların gerçekleşen miktarı, mütekabil ara raporda ve gereken yerde Madde 15.6’da belirtilen şekilde bir denetim raporunda da beyan edilmiş ve kanıtlanmış olan bir önceki ödemenin en az % 70’i kadar ise (ve daha önceki herhangi bir ödemenin % 100’ü kadar ise) verilebilir. Sözleşmede sağlanacak ön finansmanın toplam tutarı, Özel Koşullar Madde 3.2’de belirtilen miktarın %90’ını geçmez..

Seçenek 3: Tüm Projeler

Sözleşme Makamı hibe tutarını Faydalanıcıya  Sözleşme Makamının aşağıdaki belirtilen belgelerle sunulacak nihai raporu Madde 15.2 uyarınca onaylamasından sonraki 45 gün içinde defaten öder:

–   Bakiye tutar için, Ek V’teki örneğe uygun ödeme talebi,

–   Eğer Madde 15.6 kapsamında gerekiyorsa bir denetim raporu..

15.2.    Gerekli belgeler eşliğinde Sözleşme Makamı tarafından teslim  alındıktan sonra 45 gün içinde herhangi bir yazılı cevap verilmeyen her rapor onaylanmış sayılır..

Sözleşme Makamı, raporun onaylanamayacağını ve bazı ek kontroller yapılmasını gerekli bulduğunu Faydalanıcıya  bildirmek sureti ile, belirtilen bu onay süresini askıya alabilir. Böyle durumlarda Sözleşme Makamı açıklama, değişiklik veya ilave bilgi talep edebilir ve bunların talep edildikleri tarihten itibaren 30 gün içerisinde sağlanması gerekir. Talep edilen bu hususlar ve bilginin alındığı tarihte, onay süresi tekrar sayılmaya başlar..

Raporlar Madde 2’ye uygun şekilde sunulur..

15.3.    Yukarıda Madde 15.1’de belirtilen 45 günlük ödeme süresi, Sözleşme Makamının hesabından para çekildiği tarihte sona erer.. Madde 12.5 baki kalmak üzere, Sözleşme Makamı, söz konusu miktarın vadesinin gelmediği veya gerekli belgelerle desteklenmediği veya harcamanın uygun olduğunun doğrulanması için yerinde kontrol dahil olmak üzere ilave kontroller yapılmasını gerekli bulması nedenleri ile,  konu ödeme talebinin kabul edilebilir olmadığını Faydalanıcıya bildirmek sureti ile, ödeme süresini askıya alabilir. Doğru şekilde düzenlenmiş bir ödeme talebinin kayıtlara geçildiği tarihte, ödeme süresi  tekrar sayılmaya başlar..

15.4.    Yukarıda belirtilen ödeme süresi sona erdiği zaman, Faydalanıcı – eğer kendisi Topluluk Üyesi Devlet kurum veya kamu sektörü kuruluşu değil ise - geç ödemeyi teslim almasından sonraki iki ay içerisinde temerrüt faizi talep edebilir. Söz konusu temerrüt faizi:

–   Eğer ödemeler Sözleşme Makamının ülkesinin para biriminde yapılıyorsa,  o ülkenin merkez bankasının reeskont oranının;

–  Eğer ödemeler Euro ile yapılıyorsa, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi Seri C’de yayımlanan, Avrupa Merkez Bankasının Euro ile yaptığı yeniden finansman işlemlerinde uyguladığı oranının,

ödeme süresinin sona erdiği ayın ilk gününde ilan edilen büyüklüğüne üçbuçuk puan ilave edilerek bulunur. Temerrüt faizi, ödeme süresinin sona erdiği gün ile (hariç) Sözleşme Makamının hesabından paranın çekildiği gün (dahil) arasında geçen zamana uygulanarak ödenir. Bu faiz, Madde 17.3 bağlamında gelir olarak kabul edilmez. Yapılan herhangi kısmi ödeme, öncelikle bu şekilde belirlenen temerrüt faizini kapsar.

15.5.    İşbu Madde 15’teki günlere yapılan her atıf takvim günlerine yapılan atıftır..

15.6.  Aşağıda belirtilen ödeme talepleri eklerine, Proje hesaplarının, yasal denetim  konusunda uluslararası kabul gören bir düzenleyici kurumca belgelenmiş bir denetçi tarafından hazırlanmış olan dış denetim  raporu dahil edilir:

–   Eğer bir ön finansman taksidi için ödeme talebi miktarı ile daha önceki taksit miktarları toplam miktarı 750.000 Euroyu aşıyorsa, bu yeni ön finansman taksidi ödeme talebi eklerine;

–   100.000 Euroyu aşan bir hibe için, bakiye ödeme talebi eklerine;

–   Bir işletme hibesi söz konusu ise, bulunulan mali yıl için 75.000 Euro üzerindeki ödeme talebi eklerine..

Ek VI’daki örneğe uygun bir denetim belgesinde, denetçi sunulan hesapların (gelir ve giderler) doğru, güvenilir, ve gerekli belgelerle desteklenir nitelikte olduğunu teyit eder ve Sözleşmeye uygun olarak gerçekleşmiş olan uygun harcamaları saptar..

Sözleşmeye uygun şekilde gerçekleştiği Denetim Raporu ile tespit edilen harcama miktarları, Sözleşme altındaki ön finansman toplam tutarından çıkarılır..

Faydalanıcı, Avrupa Topluluğu Üyesi Devlet kurum veya kamu sektörü kuruluşu ise, Sözleşme Makamı Faydalanıcıya denetim koşulundan muafiyet verebilir.

15.7.    Eğer Sözleşme altındaki ön finansmanın genel toplamı Sözleşme miktarının yüzde 80’ininden fazla ise, bu ödemenin tamamı bir mali teminatın kapsamına alınır. Faydalanıcının bir sivil toplum örgütü olduğu durumlarda,  böyle bir teminat, Sözleşme altındaki ön finansman genel toplamı 1 milyon Euro’dan veya Sözleşme miktarının %90’ından fazla ise talep edilir. Bu mali teminat Euro cinsinden düzenlenir ve Avrupa Topluluğu üye devletlerinden birinde yerleşik veya onaylanmış bir banka veya finansal kurumdan, Ek VII’deki örneğe uygun olarak temin edilir. Bu teminat, Sözleşme altındaki toplam ön finansman tutarı tekrar 1 milyon Euro’nun  altına düştüğünde veya bakiyenin ödenmesinden sonra Sözleşme Makamı tarafından serbest bırakılana kadar geçerli kalır. Faydalanıcı, Avrupa Topluluğu Üyesi Devlet kurum veya kamu sektörü kuruluşu ise, bu hüküm uygulanmaz.

15.8.    Sözleşme Makamının yapması gereken ödemeler, Sözleşme Makamının ödediği fonları saptayan EkV’teki mali bilgi formunda belirtilen Projeye özel hesap yada alt hesaplara yapılır.

15.9.    Sözleşme Makamı, ödemeleri Özel Koşullar uyarınca, ait olduğu ülkenin parası veya Euro cinsinden yapar. Ödemenin Euro cinsinden yapılması halinde, başka kurlarda yapılan reel maliyetlerin Euroya dönüştürülmesi, Özel Koşullarda aksi belirtilmedikçe, harcamanın yapıldığı ay yayımlanan InforEuro’da belirlenmiş orana göre yapılır.

Döviz kurunda olağan dışı bir dalgalanma halinde, Taraflar böyle bir dalgalanmanın etkilerini azaltmak amacıyla Projeyi yeniden yapılandırmak açısından birbirlerine danışırlar. Gerekli hallerde Sözleşme Makamı ilave önlemler alabilir..

15.10.  Sözleşme Makamı tarafından Faydalanıcıya ödenen ön finansman tutarları üzerinden kazanılan her türlü faiz veya eşdeğeri fayda, ara ve nihai raporlarda belirtilir ve Madde 18’e uyarınca talep edildiği taktirde Sözleşme Makamına geri ödenir. Bu miktarlar, Sözleşme Kapsamındaki ön finansmanın genel toplam hesaplaması sırasında  dikkate alınmaz..

MADDE 16- HESAPLAR VE TEKNİK VE MALİ KONTROLLER

16.1.    Faydalanıcı,  kendi muhasebe sisteminin bir parçası veya ek hesaplar şeklinde, Proje için özel olarak açılmış bir çift girişli defter sistemi kullanarak, Proje uygulanmasının muhasebe hesaplarını doğru ve düzenli şekilde tutar. Bu sistem profesyonel uygulamaların gerektirdiği prosedürlere uygun şekilde işletilir. Her Proje için ayrı hesap tutulur ve Projenin tüm gelir ve giderleri ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir. Sözleşme Makamı tarafından ödenen fonlar üzerinde tahakkuk eden faizle ilgili net ayrıntılar da bu hesaplarda yer alır..

16.2.    Faydalanıcı, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun ve  Avrupa Sayıştayının,  belgeleri inceleyerek veya yerinde kontroller marifeti ile Projenin uygulamasını doğrulamasına ve, eğer gerekli bulursa, hesaplara ilişkin belgeler,  muhasebe dokümanları ve Faaliyetin finansmanına ilişkin diğer belgeler temelinde tam kapsamlı denetim yapmasına izin verir. Bu teftişler bakiyenin ödenmesinden 7 yıl sonrasına kadar yapılabilir..

Faydalanıcı, ayrıca, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun, Avrupa Topluluğu’nun mali çıkarlarının sahtekarlık ve diğer tür yolsuzluk fiiline karşı korunması maksadıyla Avrupa Birliği mevzuatı dahilinde tesis edilmiş prosedürler çerçevesinde, yerinde kontrol ve doğrulama işlemleri yapmasına izin verir.

Faydalanıcı, bu amaçlara uygun şekilde, Avrupa Komisyonu, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve Avrupa Sayıştayı personeli veya temsilcilerinin, Projenin uygulandığı alan ve mekanlara, bilgi sistemleri ile birlikte Faaliyetle ilgili teknik ve mali yönetim konularını içeren doküman ve veritabanları dahil olmak üzere, erişimini sağlamayı ve anılan kişilerin bu bağlamda işlerini kolaylaştırmak için gereken bütün adımları atmayı taahhüt eder. Avrupa Komisyonu, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve Avrupa Sayıştayı personeli ve temsilcilerine erişim imkanı, üçüncü şahıslar bakımından, tabi oldukları amme hukuku altında cari yükümlülüklere halel getirmeksizin,  gizlilik ilkesi temelinde sağlanır. Belgeler, anılan kişilerce incelemeyi kolaylaştıracak şekilde, kolayca erişilebilir ve dosyalanmış olarak tutulur ve Faydalanıcı, Sözleşme Makamını belgelerin yerleri hakkında bilgilendirir..

16.3.    Madde 16.2’de anılan belgeler şunlardır:

A.  İnşaat işleri, malzeme, hizmetler

–   tedarikçilerin teklifleri;

–   sözleşmeler ve sipariş formlar

–   faturalar ve ödemeyi ispatlayan belgeler veya ödenen faturalar; eğer malzeme Faydalanıcının kendi stoklarından geliyorsa, faturalar malların satın alındığı dönemdeki fiyatları yansıtır. Satın alma belgesinin bir kopyası ekte verilir;

–   otomotiv yakıt ve yağ tüketimi için, seyahat mesafesi, kullanılan araçların ortalama tüketimi, yakıt ve bakım maliyetleri hakkında bir özet liste tutulur.

B.  Personel giderleri:

–   sabit süreli sözleşmeyle işe alınan yerel personel için, brüt ücret, sosyal güvenlik payı, sigorta ve net ücret dağılımı ile birlikte yapılan ödemenin ayrıntılarının yer aldığı, yerel yetkili tarafından usulüne göre kanıtlanmış,   harcama bildirimi;

– yabancı ve/veya Avrupalı personelin (eğer Proje Avrupa’da uygulanıyorsa) fiilen çalıştığı her ay için hazırlanmak üzere, yapılan harcamaları doğrulanabilir çalışılmış zaman dilimi başına birim fiyat temelinde tanımlayan ve  brüt ücret, sosyal güvenlik payı, sigorta ve net ücret dağılımını ayrıntıları ile gösteren harcama bildirimi..

16.4.    Yüklenici, Avrupa Komisyonu, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu ve Avrupa Sayıştayı personeli ve temsilcilerine sağlanan denetim, kontrol, ve doğrulama hakkının aynen ve işbu Madde 16’da belirtilenlerle aynı koşullar altında ve aynı kurallara göre, Faydalanıcının ortakları ve yüklenicilerine uygulanma bakımından da geçerli olacağını garanti eder..

MADDE 17- SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANACAK FİNANSMANIN NİHAİ TUTARI

17.1.    Uygun harcamaların gerçekleşen toplam tutarı Ek III’te belirtilen toplam bütçe tutarını geçse bile, Sözleşme Makamı tarafından Faydalanıcıya ödenecek toplam tutar, Özel Koşullar Madde 3.2’de belirtilen azami hibe tutarını aşmaz.

17.2.    Eğer Projenin uygun maliyetleri Proje uygulaması sonunda Özel Koşullar Madde 3.1’de belirtilen tahmini toplam maliyetin altında kalırsa, o zaman Sözleşme Makamının katkısı, Özel Koşullar Madde 3.2’de belirtilen yüzdenin, Sözleşme Makamı tarafından onaylanmış olan gerçekleşmiş uygun maliyetlere uygulanması ile bulunacak tutarla sınırlanır..

17.3.    Faydalanıcı, hibenin hiç bir şekilde kendisine kar sağlamayacağını ve hibe tutarının, Proje uygulamasının gelir ve giderlerinin dengelenmesi için gereken tutarla sınırlı olduğu hususunu kabul eder. Kar, aşağıdaki şekilde tanımlanır:

–   Bir Proje uygulaması için hibe verilmesi halinde, bakiye ödeme talebinin yapıldığı tarihte söz konusu Proje maliyetlerinin üzerindeki fazla gelir, kar sayılır. Ancak, Faydalanıcının mali kapasitesini güçlendirmek amacı ile özel olarak tasarlanmış bir Projenin konu olması  halinde,  Faydalanıcının faaliyetleri üzerinde kalan fazla gelirin, Faydalanıcı kurum veya kuruluşu oluşturan üyelere, onların kişisel olarak zenginleşmelerini sağlayacak şekilde dağıtılması, kar sayılır.

–   Bir işletme hibesinin konu olması durumunda, Faydalanıcının işletme bütçesi üzerinde elde edilen fazla bakiye, kar sayılır..

Bu hükümler gerçek kişilere ödenen etüd, araştırma veya eğitim bursları gibi harcamalar yada yarışmalar sonrası verilen ödüller için geçerli değildir..

17.4.    Ayrıca, eğer Proje uygulanmıyorsa veya yetersiz şekilde veya kısmen veya gecikmeli olarak uygulanıyorsa, o zaman, Madde 12.2 uyarınca Sözleşmeyi fesih hakkı baki kalmak üzere, Sözleşme Makamı, usulüne uygun gerekçeli bir karar ile, başlangıçta belirlenen hibe tutarını, Projenin gerçekleşen uygulamasına paralel şekilde, bu Sözleşmede ifade edilen vade ve koşullar temelinde azaltabilir.

MADDE 18- İSTİRDAT (GERİ ALMA)

18.1.    Faydalanıcı, kendisine nihai tutar üzerinde ödenmiş ve Sözleşme Makamının alacağı olan herhangi fazla ödeme tutarını, ilgili talebi aldıktan sonra 45 gün içerisinde Sözleşme Makamına ödemeyi taahhüt eder..

18.2.    Faydalanıcının, Sözleşme Makamı tarafından belirlenen tarihe kadar geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı (eğer Faydalanıcı Topluluğa Üye devletlerden birinin hükümet birimi veya kamu organı değilse) faiz eklemek suretiyle borçlu olunan miktarı artırabilir. Söz konusu faiz oranı:

–   Eğer ödemeler Sözleşme Makamının ülkesinin para biriminde yapılıyorsa, o ülkenin merkez bankasının reeskont oranının;

–   Eğer ödemeler Euro ile yapılıyorsa, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi Seri C’de yayımlanan, Avrupa Merkez Bankasının Euro ile yaptığı yeniden finansman işlemlerinde uyguladığı oranının,

ödeme süresinin sona erdiği ayın ilk gününde ilan edilen büyüklüğüne üçbuçuk puan ilave edilerek bulunur. Temerrüt faizi, Sözleşme Makamı tarafından belirlenen son ödeme tarihinden (hariç) ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar (dahil) işler. Yapılan herhangi kısmi ödeme, öncelikle bu şekilde tesis edilen temerrüt faizini kapsar.

18.3.    Sözleşme Makamına ödenecek tutarlar Faydalanıcıya borçlu olunan her türlü tutardan düşülebilir. Bu durum Tarafların taksitle ödeme yolunda mutabakata varmasını engellemez.

18.4.    Sözleşme Makamına borçlu olunan miktarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masraflarının tamamını Faydalanıcı üstlenir..